## 【茵澳】项目计划
付款比例 | 阶段 | 工作事项 | 预估工作量（人天） | 拟投入人员 | 预估耗时（天） | 成果物 | 预计开始时间 | 预计结束时间
30% | UI设计 | 【后台管理】设计图 目前大约35张页面 | 10 | UI设计师2人 | 12 | UI设计图 | 2018-06-01 | 2018-06-15
|  | 【小程序-家政端】设计图 目前大约28张页面 | 7 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-12
|  | 【小程序-雇主端】设计图 目前大约21张页面 | 6 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-11
| 数据库设计 | 数据库表结构设计 | 8 | 数据库设计1人 | 8 | PDM设计文件 sql脚本 | 2018-06-01 | 2018-06-13
| 系统架构设计 | 系统架构设计 | 8 | 架构师1人 | 8 | 架构说明文档 | 2018-06-01 | 2018-06-13
60% | 编码 | API数据接口开发 | 20 | 全栈工程师3人 | 20 | 源码 | 2018-06-15 | 2018-07-13
|  | 【后台管理】页面开发 | 15 |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-07-06
|  | 【小程序-家政端】页面开发 | 10 |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-07-02
|  | 【小程序-雇主端】页面开发 | 8 |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-28
|  | 【后台管理】逻辑开发 | 20 |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-08-03
|  | 【小程序-家政端】逻辑开发 | 15 |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-23
|  | 【小程序-雇主端】逻辑开发 | 10 |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-13
| 测试 | 测试环境部署 | 1 | 测试工程师2人 全栈工程师3人 | 10 | 测试报告 | 2018-08-01 | 2018-08-01
|  | 【后台管理】测试用例编写 | 5 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-06
|  | 【小程序-家政端】测试用例编写 | 4 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-05
|  | 【小程序-雇主端】测试用例编写 | 4 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-05
|  | 【后台管理】测试及BUG修正 | 10 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-15
|  | 【小程序-家政端】测试及BUG修正 | 8 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-13
|  | 【小程序-雇主端】测试及BUG修正 | 8 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-13
10% | 试运行 |  |  |  | 60 |  | 2018-08-15 | 2018-10-15